Профсоюз работников народного образования и науки

Российской Федерации

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Ленинская общественная районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ                               города Новосибирска

ПРОЕКТ

«Профсоюз на страже здоровья»

Авторы проекта:

Казакова О.В., председатель районной организации профсоюза

Побережнюк И.Г., заместитель председателя районной организации профсоюза

Малюшина Т.Г., член президиума районной организации профсоюза, председатель комиссии по инновационной работе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Полное наименование проекта | Профсоюз на страже здоровья |
| --- | --- |
| Руководитель организации | Казакова Ольга Васильевна, отличник народного просвещения РФ |
| Организация- исполнитель | Ленинская общественная районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ города Новосибирска |
| Адрес организации-исполнителя | 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.314 Телефон: 8(383) 228-84-47 E-mail: okazakova@admnsk.ru Сайт: lennpo.nios.ru |
| Авторы проекта | Казакова О.В., председатель районной организации профсоюза Побережнюк И.Г., заместитель председателя районной организации профсоюза Малюшина Т.Г., член президиума районной организации профсоюза, председатель комиссии по инновационной работе |
| Целевые группы | Члены профсоюза Ленинской общественной районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ г.Новосибирска и члены их семей |
| Основная цель проекта | Создание условий и возможностей для укрепления здоровья работников образовательных организаций Ленинского района. |
| Задачи проекта | - Укрепление здоровья, развитие физического потенциала и психологической устойчивости работников образовательных организаций; - удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, досуге, рациональном использовании свободного времени; - снижение уровня заболеваемости и травматизма. |
| Направленность проекта | Практико-ориентированный |
| Срок реализации проекта | 2015 – 2020 гг. |

Структура проекта

| Паспорт проекта………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| Структура проекта ……………………………………………………….……… | 3 |
| Информационная справка об организации…………………………………....... | 4 |
| Актуальность проекта……………………………………………………...……. | 5 |
| Цель и задачи проекта………………………………………………………........ | 7 |
| Этапы реализации проекта……………………………………………………..... | 8 |
| План реализации проекта………………………………………………………... | 9 |
| Ресурсное обеспечение проекта………………………………………………… | 12 |
| Заключение. Перспективы дальнейшего развития проекта…….…………….. | 13 |

Информационная справка об организации

Ленинская общественная районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ – самая многочисленная в городе Новосибирске. В её составе – 89 образовательных учреждений района, более 5000 членов профсоюза.

5000 членов профсоюза

Всоставе районного комитета – 100 активных членов профсоюза, в составе президиума – 11. При РК профсоюза работают комиссии: по инновационной работе, по спортивно-оздоровительной работе, по информационной работе, по охране труда, по организационно-массовой работе, по социально-экономическим вопросам.

Актуальность проекта

«Педагогическое творчество – сложный труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет работать».

В.А. Сухомлинский

Здоровье всегда считалось высшей ценностью, основой активной творческой жизни. В условиях социальной нестабильности, усиления динамики жизни, ухудшения экологической обстановки роль здоровья значительно возрастает. Обществу необходим человек духовно зрелый и физически здоровый, активный, социально адаптированный.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. В связи с этим современный педагог должен ориентироваться на построение здоровьесберегающего образовательного процесса, предполагающего сохранение и укрепление здоровья всех его субъектов, в том числе и своего собственного здоровья.

В течение последних лет проблема сохранения здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. В связи с переходом современной школы на личностно-ориентированные модели образования повышаются требования со стороны общества к личности преподавателя, его роли в учебном процессе. Установлено, что профессиональная деятельность педагога является одним из наиболее напряженных видов социальной деятельности: труд учителя входит в группу профессий с большим числом стресс-факторов. Постоянное перенапряжение приводит к ряду соматических заболеваний. Ежегодно возрастает количество сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и костно-мышечной системы педагогов. К основным профессиональным заболеваниям педагогов отнесены миопия (близорукость), ларингит, гиподинамия, остеохондроз.

Причины таких заболеваний чаще возникают в связи с отсутствием стабильного режима труда и отдыха, сниженной двигательной активностью, эмоциональным перенапряжением.

Вышеприведенные данные были подтверждены в ходе выборочного анкетирования педагогов в районе. Педагогам 5 образовательных учреждений района (2 школы, 2 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования) было предложено ответить на вопросы анкеты о состоянии здоровья, частоты заболеваний, количестве дней на больничном, имеющихся отклонениях в здоровье. Всего было опрошено 50 членов профсоюза разного возраста.

Результаты анкетирования представлены в таблице.

|  | Состояние здоровья и частота заболеваемости | % учителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Считают себя здоровыми | 28 |
| 2 | Отмечают нарушения в состоянии здоровья | 72 |
| 3 | Болеют 1 раз в год | 45 |
| 4 | Болеют 2 раза в год | 19 |
| 5 | Болеют более 2 раз в год | 19 |
|  | Продолжительность болезни учителей |  |
| 1 | Среднее количество дней нахождения на больничном | 2,8 |
| № п/п | Виды заболеваний | % учителей |
| 1 | Сердечнососудистые заболевания | 45 |
| 2 | Заболевания органов пищеварения | 38 |
| 3 | Заболевания нервной системы | 32 |
| 4 | Заболевания органов дыхания | 32 |
| 5 | Ожирение различной степени (избыточный вес) | 24 |
| 6 | Заболевания мочеполовой системы | 20 |
| 7 | Заболевания опорно-двигательного аппарата | 36 |
| 8 | Патология зрения | 61 |
| 9 | Другие заболевания | 20 |

Заметим, что многие педагоги, заболевая, не обращаются к врачам и не уходят на больничный, продолжают по тем или иным причинам работать.

На вопрос о том, с чем связывают педагоги свои заболевания, большинство ответили, что это перенапряжение на работе, неумение отдыхать, переключаться. На первом месте также – низкая двигательная активность.

Также нами были сформулированы компетенции здоровьесбережения педагогических работников:

| Компетенции здоровьесбережения | Характеристика |
| --- | --- |
| Осознанное стремление к соблюдению здорового образа жизни | Знание таких категорий, как «здоровье», «здоровьесберегающие технологии», «здоровьесберегающая среда» «здоровый образ жизни», «профилактика», «физкультурно-оздоровительная деятельность» и т. п. Сформированность устойчивой жизненной позиции ведения здорового образа жизни. |
| Занятия физической культурой и спортом | Сформировананность привычки к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Потребность в развитии своих физических способностей и поддержании своего физического здоровья | Знания об основных профессиональных рисках для здоровья педагогических работников (низкая двигательная активность, высокая психологическая нагрузка, болезни органов зрения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и т. д.). |
| Навыки саморегуляции | Знание понятия, основных эффектов и основных способов саморегуляции. Сформированость навыков регулярной самодиагностики своего психоэмоционального состояния. |
| Регулярное и активное использование отпуска и выходных дней | Сформированность жизненных приоритетов, ориентированных на соблюдение режима труда и отдыха. |

Исходя из полученных результатов, мы сделали вывод, что в целях формирования культуры здоровьесбережения необходимо не только овладения компетенциями, но и, прежде всего, создание условий и возможностей для укрепления здоровья, что и является основной целью проекта.

Цели и задачи проекта:

Цель:

- создание условий и возможностей для укрепления здоровья работников образовательных организаций Ленинского района.

Основные задачи:

- Укрепление здоровья, развитие физического потенциала и психологической устойчивости работников образовательных организаций;

- удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, досуге, рациональном использовании свободного времени;

-  создание условий для проявления и реализации личностного потенциала средствами спортивно-оздоровительной и рекреационной деятельности;

- содействие в целевом решении проблем ветеранов и молодых педагогов;

- снижение уровня заболеваемости и травматизма

Ожидаемые результаты:

- Укрепление здоровья работников образовательных организаций;

- повышение уровня психологического комфорта каждого участника проекта;

- повышение мотивации к двигательной деятельности, рост уровня физической подготовленности;

- увеличение уровня сплочённости коллективов;

- расширение социального опыта, укрепление корпоративной культуры, повышение мотивации профсоюзного членства.

Этапы реализации проекта

Согласно структуре проекта

На первом - подготовительном этапе его реализации необходимо будет решить следующие задачи:

1. Организационные:

Разработать план по подготовке и реализации проекта.

2. Мотивационные:

Выявить и проанализировать отношение к проекту всех участников процесса.

3.Кадровые

Осуществить подготовку работников к реализации проекта.

4. Содержательные:

Разработать содержание проекта в соответствии с выбранной темой, целями и задачами.

5.Информационные:

Обеспечить информационную поддержку.

На втором этапе – практическом, осуществляется апробация проекта и ведение мониторинга его эффективности.

На основании промежуточных результатов вносятся коррективы в содержание.

III этап – контрольно-оценочный

Здесь осуществляется анализ эффективности проекта, определение его теоретической и практической значимости.

План реализации проекта

| Направление работы |  | Проводимые мероприятия |  | Практический результат | Сроки, ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный этап. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Изучение мнения профсоюзных активистов района. Определение степени актуальности проблемы. |  | Форсайт-сессия «Направления реализации проекта по здоровьесбережению» |  | Результаты форсайт-сессии | Февраль 2015г. Председатель районной организации Комиссия по инновационной работе РК профсоюза |
| 1.2. Создание рабочей группы по разработке проекта |  | Разработка плана по подготовке и реализации проекта с учетом результатов форсайт-сессии |  | Проект «Профсоюз на страже здоровья» | Март 2015г. Председатель районной организации Президиум РК профсоюза |
| 1.3.Презентация проекта председателям первичных профсоюзных организаций |  | Практический семинар председателей ППО |  | Определение организаторов по направлениям работы | Апрель 2015г. Председатель, заместитель председателя районной организации |
| 1.4. Обеспечение информационной поддержки |  | Публикация проекта на сайте районной организации |  | Ознакомление с проектом членов профсоюза образовательных организаций района | Май 2015г. Заместитель председателя районной организации Комиссия по информационной работе РК профсоюза |
| 2. Основной этап реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 2.1. Непосредственная деятельность по реализации проекта |  |  |  |  | 2015 – 2020гг |
| 1 направление – «Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!» |  |  |  |  |  |
| Организация спортивно-оздоровительных мероприятий для членов профсоюза района |  | Районная спартакиада работников образовательных организаций – членов профсоюза |  |  | Ежегодно Комиссия по спортивно-оздоровительной работе |
|  |  | Прогулка на теплоходе с высадкой на острове «Медвежий» для проведения активного отдыха членов профсоюза на свежем воздухе. |  |  | 1 раз в 2 года Председатель районной организации |
| Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для членов профсоюза и членов их семей |  | «Папа, мама, я – спортивная семья» |  |  | 1 раз в два года Комиссия по спортивно-оздоровительной работе |
| Работа с молодежью |  | Выездные форумы молодых педагогов (на базе оздоровительных организаций города) |  |  | Ежегодно Совет молодых педагогов при районной профсоюзной организации |
|  |  | Бал молодых педагогов |  |  |  |
|  |  | Выездной семинар для начинающих председателей ППО |  |  | После отчетно-выборной кампании Заместитель председателя районной организации |
| Совместная работа спортивно-оздоровительной и информационной комиссий |  | Проведение спортивно-оздоровительных, выездных мероприятий в ППО и широкое их освещение на сайтах ППО, на сайте районной организации и в районной газете «Профсоюзный вестник» |  |  | Комиссии при РК профсоюза, председатели ППО |
| 2 направление – «Не нужен мне берег Лазурный, я берег люблю Золотой…» |  |  |  |  |  |
| Укрепление здоровья в санаториях – профилакториях за счёт средств районной профсоюзной организации |  | Заключение договоров о сотрудничестве с санаториями-профилакториями НСО |  |  | Председатель районной организации |
| Содействие в приобретении путевок с профсоюзной скидкой членам профсоюза и их семей |  | Сотрудничество с областной организацией профсоюза. |  |  | Председатель районной организации |
| 3 направление – «Скажем «да» охране труда!» |  |  |  |  |  |
| Декада по охране труда |  | Оздоровительные мероприятия, психологические тренинги по снятию эмоционального напряжения, практические семинары по профилактике профессионального выгорания. |  |  | Районная комиссия по охране труда, уполномоченные по ОТ в ППО |
| Проведение тематических проверок внештатного технического инспектора труда |  | Мониторинг проведения СОУТ, контроль за предоставлением работникам компенсационных мер по результатам специальной оценки условий труда, предоставлением СИЗ |  |  | Ежеквартально Внештатный технический инспектор труда |
| Программа «Антиклещ» |  | Заключение договоров со страховыми компаниями о льготном страховании от клеща членов профсоюза и их семей |  |  | Ежегодно Председатель районной организации профсоюза |
| 2.2. Мониторинг эффективности проекта. Внесение корректив |  |  |  |  | Ежегодно Президиум РК профсоюза, авторы проекта |
| 3. Заключительный этап. |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оценка эффективности реализации проекта. | «Круглый стол» председателей ППО и активных участников проекта |  | Специальный выпуск газеты «Профсоюзный вестник», итоговый фильм |  | Май 2020г. Президиум РК профсоюза |
| 3.2. Определение перспектив дальнейшего развития. | Заседание президиума с приглашением активных участников проекта. Определение перспектив развития. |  | Обсуждение возможностей дальнейшей реализации проекта |  | Май 2020г. Президиум РК профсоюза |

Ресурсное обеспечение реализации проекта

| Статья расходов |  | Объем финансирования (в год) руб. |
| --- | --- | --- |
| Наглядность (форма, брелки, буклеты, флаеры…) |  | 25.000 |
| Проведение Спартакиады | Дипломы, медали, кубки | 40.000 |
|  | Кофе-паузы | 15.000 |
|  | Ценные подарки командам - победителям | 90.000 |
|  | Благодарственные письма и премии судьям и организаторам соревнований | 45.000 |
| Прогулка на теплоходе | Оплата аренды | 75.000 |
| «Папа, мама, я – спортивная семья» | Дипломы, медали, кубки | 35.000 |
| Выездные форумы молодых педагогов | Проживание | 90 000 |
|  | Питание | 35.000 |
|  | Наглядный материал | 15.000 |
| Бал молодых педагогов | Приглашение специалистов (студия бального танца «Отражение» | 25.000 |
|  | Кофе-пауза | 15.000 |
| Укрепление здоровья в санаториях – профилакториях за счёт средств районной профсоюзной организации | Оплата путевок | 1800000 |

Финансирование всех мероприятий – за счёт средств районной профсоюзной организации.

Заключение

Категория «здоровье» включает физический, психологический, социальный и морально-нравственный компоненты; можно уверенно сказать, что все эти компоненты учтены в проекте.

Районная профсоюзная организация создает условия и возможности для укрепления здоровья всех работников (членов профсоюза) образовательных организаций района. Удовлетворяется потребность в активном отдыхе, досуге, рациональном использовании свободного времени. И, как следствие, повышается значимость профсоюзной организации, мотивация профсоюзного членства.

Перспективы дальнейшего развития проекта

- Расширение территории.

- Расширение социальных связей и укрепление социального партнерства

- Увеличение контингента организаторов и участников проекта

- Возможность развития содержания